## abc-servicos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9
LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9
LOCAL: | LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL
CURVA ABC DE SERVIÇOS
ITENS | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
1.1 | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês | MES | 4 | 57096.2232 | 18.8001 | 18.8001
2.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS - TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, EM COR - duas demão. TINTA SUPERLAVÁVEL, REF. AQUACRYL SHERWIN WILLIANS, CORAL SUPERLAVÁVEL OU SUVINIL LIMPEZA TOTAL. | M2 | 2000 | 52535.628 | 17.2985 | 36.0986
2.5 | Revestimento texturizado de alta camada, aplicado com desempenadeira | M2 | 800 | 46207.6968 | 15.2149 | 51.3135
2.7 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - em COR | M2 | 2000 | 33413.8422 | 11.0022 | 62.3157
2.4 | Textura acrílica em parede com uma demão | M2 | 800 | 22088.6196 | 7.2731 | 69.5888
1.2 | LIMPEZA DE FACHADAS, MUROS, ELEMENTOS DE FECHAMENTO E CALÇADAS - UTILIZANDO LAVADORA DE ALTA PRESSAO | M2 | 2000 | 14982.0177 | 4.9331 | 74.522
1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA,DEMÃOS. AF_09/2023 | M² | 200 | 14272.3432 | 4.6995 | 79.2215
2.6 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA- duas demão | M2 | 300 | 8157.5608 | 2.6861 | 81.9075
1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 | M² | 30 | 7627.153 | 2.5114 | 84.4189
2.14 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 180 | 6677.5937 | 2.1987 | 86.6177
2.13 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 180 | 6411.4658 | 2.1111 | 88.7288
1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 200 | 5423.589 | 1.7858 | 90.5146
2.9 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃO, PARA PINTURA EM ÓLEO OU ESMALTE. | m² | 150 | 5280.0524 | 1.7386 | 92.2532
3.3 | LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA | M² | 1500 | 4952.9368 | 1.6309 | 93.884
2.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 150 | 3679.5885 | 1.2116 | 95.0956
2.12 | PREPARO DE ELEMENTOS METÁLICOS - LIXAMENTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM | M2 | 180 | 4046.81 | 1.3325 | 96.4281
2.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 | 100 | 2742.5963 | 0.90306 | 97.3312
1.7 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M2 | 1200 | 2454.2911 | 0.80813 | 98.1393
2.11 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 50 | 1391.0114 | 0.45802 | 98.5973
1.4 | BATE CADEIRA DE MDF, COM REVESTIMENTO MELÁMINICO - e= 9 mm - LARGURA 15 cm | M | 50 | 1370.0661 | 0.45112 | 99.0484
3.1 | TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO COM SELANTE PU. | M | 50 | 897.5658 | 0.29554 | 99.344
2.2 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M | 50 | 740.4764 | 0.24382 | 99.5878
1.8 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 | M2 | 200 | 519.9352 | 0.1712 | 99.759
2.8 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 | 150 | 467.572 | 0.15396 | 99.913
3.2 | ENTELAMENTO de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25cm | M | 50 | 305.5543 | 0.10061 | 100
|  |  | TOTAL | 303700.97

## abc-insumos
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9
LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL
OBRA: | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9
LOCAL: | LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL
CURVA ABC DE INSUMOS
TABELA | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT | VALOR (R$) | % | % ACUM
SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2255.228 | 100519.8521 | 33.0983 | 33.0983
SINAPI | 94295 | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês | MES | 4 | 57096.2232 | 18.8001 | 51.8984
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1413.736 | 46677.117 | 15.3694 | 67.2679
SINAPI | 34546 | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM BAIXO RELEVO COM RANHURAS | KG | 2928 | 23990.9416 | 7.8995 | 75.1674
SINAPI | 43624 | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, EM COR. TINTA SUPERLAVÁVEL, REF. AQUACRYL SHERWIN WILLIANS, CORAL SUPERLAVÁVEL OU SUVINIL LIMPEZA TOTAL. | L | 400 | 16288.016 | 5.3632 | 80.5306
SINAPI | 7356 | TINTA ACRILICA PREMIUM, EM COR | UN | 457 | 15277.7155 | 5.0305 | 85.5611
SINAPI | 43147 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 240 | 8476.6679 | 2.7911 | 88.3522
SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 129.009 | 5521.2924 | 1.818 | 90.1702
SINAPI | 43148 | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 60 | 5472.6255 | 1.802 | 91.9722
SINAPI | 7311 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 81.183 | 4185.2316 | 1.3781 | 93.3503
SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 110.92 | 4124.9832 | 1.3582 | 94.7085
SINAPI | 43626 | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | GL | 401.67 | 2099.4538 | 0.69129 | 95.3998
SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 184 | 1954.0691 | 0.64342 | 96.0432
SINAPI | 746 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.6 | 1774.1863 | 0.58419 | 96.6274
SINAPI | 44072 | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 9 | 1394.954 | 0.45932 | 97.0867
SINAPI | 43652 | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | kg | 67.5 | 1354.6652 | 0.44605 | 97.5328
SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 29.092 | 1033.9564 | 0.34045 | 97.8732
SINAPI | 7348 | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 43.7 | 979.4987 | 0.32252 | 98.1958
SINAPI | 100251 | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | H | 29.6 | 598.7879 | 0.19716 | 98.3929
SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12.5 | 528.5597 | 0.17404 | 98.567
SINAPI | 42408 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M² | 225.6 | 438.6183 | 0.14442 | 98.7114
SINAPI | 34670 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 10 | 419.5211 | 0.13814 | 98.8495
SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 16.211 | 389.705 | 0.12832 | 98.9778
SINAPI | 10478 | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 6.64 | 323.4194 | 0.10649 | 99.0843
SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 8 | 286.4572 | 0.094322 | 99.1786
SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 54 | 283.8698 | 0.09347 | 99.2721
SINAPI | 12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UD | 27 | 281.5289 | 0.092699 | 99.3648
Cotação | 1 | CONVERTEDOR DE FERRUGEM | L | 9 | 300 | 0.098781 | 99.4636
TCPO | INSUMO | Tela de poliéster adesiva largura 250mm | m | 52.5 | 198.3639 | 0.065316 | 99.5289
SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.482 | 149.0809 | 0.049088 | 99.578
SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 84.06 | 146.0007 | 0.048074 | 99.6261
SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 75 | 99.798 | 0.032861 | 99.6589
SINAPI | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UD | 150 | 9.2406 | 0.0030426 | 100
|  |  |  | TOTAL | 303700.97

## LOTE 02 - PLANILHA ANALÍTICA
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9 LOTE 02 - SETORIAL CASCAVEL
OBRA: |  |  | EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM IMÓVEIS DIVERSOS DO REGIONAL - TRT9 | [12 empty] | ESTATÍSTICA DAS FONTES DE PREÇOS
LOCAL: |  |  | SETORIAL CASCAVEL | [9 empty] | BDI: | 23.19% |  | SINAPI | 302134.476 | 99.48%
[13 empty] | DATA: | 45474 |  | TCPO | 198.3366 | 0.06531%
[13 empty] | DATA SINAPI | 45413 |  | COTAÇÃO | 1368.153 | 0.4505%
[13 empty] | DATA TCPO: | 45413 |  | TOTAL | 303700.9656 | 100%
TABELA | CÓDIGO | ÍTEM | DESCRIÇÃO | UNID. | coeficiente | custo insumo | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO |  |  | PREÇO TOTAL |  |  | BDI (R$) | TOTAL COM BDI (R$)
[8 empty] | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) | MATERIAL (R$) | MÃO DE OBRA (R$) | TOTAL (R$) |  |  | SINAPI | TCPO | COTAÇÃO
|  | 1 | LIMPEZA DE SUPERFICIES, PREPARO DE SUPERFICIE, EMULSÕES, ANDAIMES E PROTETOR DE PAREDE | [11 empty] | 103731.3495
SINAPI | 94295 | 1.1 | MESTRE DE OBRAS- período integral - 220h/mês | MES | 1 | 11585.39 | 4 | 424.71 | 11160.68 | 11585.39 | 1698.84 | 44642.72 | 46341.56 | 10746.8103 | 57088.3703 | 57088.3703
TRT |  | 1.2 | LIMPEZA DE FACHADAS, MUROS, ELEMENTOS DE FECHAMENTO E CALÇADAS - UTILIZANDO LAVADORA DE ALTA PRESSAO | M2 |  |  | 2000 | 0.72 | 5.36 | 6.08 | 1440 | 10720 | 12160 | 2819.9571 | 14979.9571
SINAPI | 746 |  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA - JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAOENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H, POTENCIA DE OPERACAO ENTRE 2,50 E 3,00 CV | UD | 0.0003 | 2412.94 |  | 0.72 | [7 empty] | 1773.9423
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 26.8 |  |  | 5.36 | [6 empty] | 13206.0148
SINAPI | 97063 | 1.3 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 |  |  | 200 | 0 | 22.01 | 22.01 | 0 | 4402 | 4402 | 1020.843 | 5422.843
SINAPI | 88278 |  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5546 | 30.19 |  |  | 16.74 | [6 empty] | 4124.4158
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.10584 | 26.8 |  |  | 2.84 | [6 empty] | 699.7217
SINAPI | 100251 |  | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | H | 0.148 | 16.45 |  |  | 2.43 | [6 empty] | 598.7055
TRT |  | 1.4 | BATE CADEIRA DE MDF, COM REVESTIMENTO MELÁMINICO - e= 9 mm - LARGURA 15 cm | M |  |  | 50 | 6.96 | 15.28 | 22.24 | 348 | 764 | 1112 | 257.8777 | 1369.8777
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 26.8 |  |  | 6.7 | [6 empty] | 412.688
SINAPI | 88262 |  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 34.31 |  |  | 8.58 | [6 empty] | 528.487
SINAPI | 34670 |  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 0.2 | 34.05 |  | 6.81 | [7 empty] | 419.4634
SINAPI | 11055 |  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UD | 3 | 0.05 |  | 0.15 | [7 empty] | 9.2393
SINAPI | 98553 | 1.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF 09/2023 | M² |  |  | 30 | 185.8 | 20.55 | 206.35 | 5574 | 616.5 | 6190.5 | 1435.604 | 7626.104
SINAPI | 43148 |  | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 2 | 74.03 |  | 148.06 | [7 empty] | 5471.8728
SINAPI | 44072 |  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0.3 | 125.81 |  | 37.74 | [7 empty] | 1394.7621
SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1124 | 28.86 |  |  | 3.24 | [6 empty] | 119.7411
SINAPI | 88270 |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4983 | 34.73 |  |  | 17.31 | [6 empty] | 639.7279
SINAPI | 98554 | 1.6 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M² |  |  | 200 | 34.4 | 23.52 | 57.92 | 6880 | 4704 | 11584 | 2686.3802 | 14270.3802
SINAPI | 43147 |  | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 1.2 | 28.67 |  | 34.4 | [7 empty] | 8475.5021
SINAPI | 88243 |  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1286 | 28.86 |  |  | 3.71 | [6 empty] | 914.073
SINAPI | 88270 |  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5703 | 34.73 |  |  | 19.81 | [6 empty] | 4880.8051
SINAPI | 100718 | 1.7 | COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020 | M2 |  |  | 1200 | 0.17 | 1.49 | 1.66 | 204 | 1788 | 1992 | 461.9535 | 2453.9535
SINAPI | 12815 |  | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UD | 0.02 | 8.25 |  | 0.17 | [7 empty] | 251.3085
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0412 | 36.18 |  |  | 1.49 | [6 empty] | 2202.645
SINAPI | 97113 | 1.8 | APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA - PROTEÇÃO DO LOCAL | M2 |  |  | 200 | 1.78 | 0.33 | 2.11 | 356 | 66 | 422 | 97.8636 | 519.8636
SINAPI | 42408 |  | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M² | 1.128 | 1.58 |  | 1.78 | [7 empty] | 438.558
SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00491 | 34.73 |  |  | 0.17 | [6 empty] | 41.8847
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.00589 | 26.8 |  |  | 0.16 | [6 empty] | 39.4209
|  | 2 | PINTURAS | [11 empty] | 193814.4059
PINTURA EM PISO
SINAPI | 102491 | 2.1 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. | M2 |  |  | 100 | 9.23 | 13.03 | 22.26 | 923 | 1303 | 2226 | 516.2191 | 2742.2191
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 36.18 |  |  | 9.95 | [6 empty] | 1225.7448
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 26.8 |  |  | 3.08 | [6 empty] | 379.4265
SINAPI | 7348 |  | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.427 | 18.19 |  | 7.77 | [7 empty] | 957.1897
SINAPI | 12815 |  | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UM | 0.01 | 8.25 |  | 0.08 | [7 empty] | 9.8552
SINAPI | 6085 |  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 8.62 |  | 1.38 | [7 empty] | 170.0028
SINAPI | 102504 | 2.2 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | M |  |  | 50 | 0.69 | 11.33 | 12.02 | 34.5 | 566.5 | 601 | 139.3745 | 740.3745
SINAPI | 7348 |  | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.02 | 18.19 |  | 0.36 | [7 empty] | 22.1743
SINAPI | 12815 |  | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 8.25 |  | 0.33 | [7 empty] | 20.3264
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 36.18 |  |  | 8.65 | [6 empty] | 532.7986
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.8 |  |  | 2.68 | [6 empty] | 165.0752
PINTURAS E TEXTURAS EXTERNAS - PAREDES E MUROS
SINAPI | ADAPTADO 95626 | 2.3 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES EXTERNOS - TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, EM COR - duas demão. TINTA SUPERLAVÁVEL, REF. AQUACRYL SHERWIN WILLIANS, CORAL SUPERLAVÁVEL OU SUVINIL LIMPEZA TOTAL. | M2 |  |  | 2000 | 6.61 | 14.71 | 21.32 | 13220 | 29420 | 42640 | 9888.4024 | 52528.4024
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 36.18 |  |  | 12.3 | [6 empty] | 30304.8475
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 26.8 |  |  | 2.41 | [6 empty] | 5937.7791
SINAPI | 43624 |  | TINTA LATEX ACRILICA SUPER PREMIUM, EM COR. TINTA SUPERLAVÁVEL, REF. AQUACRYL SHERWIN WILLIANS, CORAL SUPERLAVÁVEL OU SUVINIL LIMPEZA TOTAL. | L | 0.2 | 33.05 |  | 6.61 | [7 empty] | 16285.7758
TCPO | 24.103.000165.SER | 2.4 | Textura acrílica em parede com uma demão | M2 |  |  | 800 | 6.2 | 16.21 | 22.41 | 4960 | 12968 | 17928 | 4157.5816 | 22085.5816
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE | H | 0.2 | 26.8 |  |  | 5.36 | [6 empty] | 5282.4059
SINAPI | 88310 |  | PINTOR | H | 0.3 | 36.18 |  |  | 10.85 | [6 empty] | 10692.9299
SINAPI | 6085 |  | SELADOR | L | 0.21 | 8.62 |  | 1.81 | [7 empty] | 1783.7975
SINAPI | 34546 |  | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM BAIXO RELEVO COM RANHURAS | KG | 0.66 | 6.65 |  | 4.39 | [7 empty] | 4326.4481
TCPO | 24.103.000160.SER | 2.5 | Revestimento texturizado de alta camada, aplicado com desempenadeira | M2 |  |  | 800 | 19.95 | 26.93 | 46.88 | 15960 | 21544 | 37504 | 8697.3415 | 46201.3415
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE | H | 0.33 | 26.8 |  |  | 8.84 | [6 empty] | 8712.0277
SINAPI | 88310 |  | PINTOR | H | 0.5 | 36.18 |  |  | 18.09 | [6 empty] | 17828.12
SINAPI | 34546 |  | REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM BAIXO RELEVO COM RANHURAS | KG | 3 | 6.65 |  | 19.95 | [7 empty] | 19661.1938
PINTURA EM PAREDES E FORROS INTERNOS
SINAPI | 88497 | 2.6 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA- duas demão | M2 |  |  | 300 | 5.79 | 16.28 | 22.07 | 1737 | 4884 | 6621 | 1535.4388 | 8156.4388
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 36.18 |  |  | 13.06 | [6 empty] | 4826.6013
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1203 | 26.8 |  |  | 3.22 | [6 empty] | 1190.0196
SINAPI | 3767 |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.0802 | 1.43 |  | 0.11 | [7 empty] | 40.6528
SINAPI | 43626 |  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | GL | 1.3389 | 4.24 |  | 5.68 | [7 empty] | 2099.165
SINAPI | 88489 | 2.7 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, duas demão - em COR | M2 |  |  | 2000 | 6.2 | 7.36 | 13.56 | 12400 | 14720 | 27120 | 6289.2465 | 33409.2465
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 36.18 |  |  | 5.9 | [6 empty] | 14536.4716
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 26.8 |  |  | 1.46 | [6 empty] | 3597.1608
SINAPI | 7356 |  | TINTA ACRILICA PREMIUM, EM COR | UN | 0.2285 | 27.12 |  | 6.2 | [7 empty] | 15275.6142
PINTURAS EM MADEIRA
SINAPI | 102193 | 2.8 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | M2 |  |  | 150 | 0.57 | 1.96 | 2.53 | 85.5 | 294 | 379.5 | 88.0077 | 467.5077
SINAPI | 3767 |  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0.4 | 1.43 |  | 0.57 | [7 empty] | 105.3278
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0541 | 36.18 |  |  | 1.96 | [6 empty] | 362.1799
TCPO | 24.101.000060.SER | 2.9 | EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMÃO, PARA PINTURA EM ÓLEO OU ESMALTE. | m² |  |  | 150 | 7.87 | 20.7 | 28.57 | 1180.5 | 3105 | 4285.5 | 993.8262 | 5279.3262
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.8 |  |  | 8.04 | [6 empty] | 1485.6767
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 36.18 |  |  | 12.66 | [6 empty] | 2339.3864
SINAPI | 43652 |  | MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR | kg | 0.45 | 16.28 |  | 7.33 | [7 empty] | 1354.4789
SINAPI | 38383 |  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | un | 0.5 | 1.08 |  | 0.54 | [7 empty] | 99.7843
SINAPI | 102219 | 2.10 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  |  | 150 | 6.14 | 13.77 | 19.91 | 921 | 2065.5 | 2986.5 | 692.5824 | 3679.0824
SINAPI | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.014 | 19.5 |  | 0.27 | [7 empty] | 49.8921
SINAPI | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.1403 | 41.83 |  | 5.87 | [7 empty] | 1084.6918
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3805 | 36.18 |  |  | 13.77 | [6 empty] | 2544.4985
SINAPI | 102215 | 2.11 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 |  |  | 50 | 5.51 | 17.07 | 22.58 | 275.5 | 853.5 | 1129 | 261.82 | 1390.82
SINAPI | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0133 | 19.5 |  | 0.26 | [7 empty] | 16.0148
SINAPI | 10478 |  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO | L | 0.1328 | 39.55 |  | 5.25 | [7 empty] | 323.3749
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4718 | 36.18 |  |  | 17.07 | [6 empty] | 1051.4304
PINTURAS EM ELEMENTOS METÁLICOS
SINAPI | 100717 (ADAPTADA) | 2.12 | PREPARO DE ELEMENTOS METÁLICOS - LIXAMENTO, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE CONVERTEDOR DE FERRUGEM | M2 |  |  | 180 | 7.45 | 10.8 | 18.25 | 1341 | 1944 | 3285 | 761.8059 | 4046.8059
SINAPI | 3768 |  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 4.28 |  | 1.28 | [7 empty] | 283.8308
Cotação | 1 |  | CONVERTEDOR DE FERRUGEM | L | 0.05 | 123.43 |  | 6.17 | [9 empty] | 1368.153
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 36.18 |  |  | 10.8 | [6 empty] | 2394.8221
SINAPI | 100741 | 2.13 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 |  |  | 180 | 9.86 | 19.05 | 28.91 | 1774.8 | 3429 | 5203.8 | 1206.784 | 6410.584
SINAPI | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.062 | 19.5 |  | 1.21 | [7 empty] | 268.3088
SINAPI | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.2067 | 41.83 |  | 8.65 | [7 empty] | 1918.0751
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5266 | 36.18 |  |  | 19.05 | [6 empty] | 4224.2001
SINAPI | 100742 | 2.14 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 |  |  | 180 | 5.58 | 24.53 | 30.11 | 1004.4 | 4415.4 | 5419.8 | 1256.8753 | 6676.6753
SINAPI | 5318 |  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0127 | 19.5 |  | 0.25 | [7 empty] | 55.4357
SINAPI | 7311 |  | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.1274 | 41.83 |  | 5.33 | [7 empty] | 1181.8891
SINAPI | 88310 |  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6779 | 36.18 |  |  | 24.53 | [6 empty] | 5439.3506
|  | 3 | VEDAÇÕES E TRATAMENTOS | [11 empty] | 6155.2102
VEDAÇÕES ENTRE PEITORIS DA PLATIBANDA
SINAPI | 98575 (ADAPTADA) | 3.1 | APLICAÇÃO DE SELANTE PU - JANELAS, RODAPÉS, FRESTAS E JUNTAS DE DILATAÇÃO | M |  |  | 50 | 4.65 | 9.92 | 14.57 | 232.5 | 496 | 728.5 | 168.9423 | 897.4423
SINAPI | 142 |  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.16 | 29.06 |  | 4.65 | [7 empty] | 286.4178
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 26.8 |  |  | 9.92 | [6 empty] | 611.0246
TRATAMENTO DE TRINCAS
TCPO | 06.103.000465.SER | 3.2 | ENTELAMENTO de superfície sujeita a trinca, largura da tela adesiva 25cm | M |  |  | 50 | 1.74 | 3.22 | 4.96 | 87 | 161 | 248 | 57.5123 | 305.5123
SINAPI | 88309 |  | PEDREIRO | h | 0.05 | 34.73 |  | 1.74 | [7 empty] | 107.1757
TCPO | INSUMO |  | Tela de poliéster adesiva largura 250mm | m | 1.05 | 3.07 |  |  | 3.22 | [7 empty] | 198.3366
LIMPEZA GERAL
SINAPI | 99803 | 3.3 | LIMPEZA GERAL FINAL DE OBRA | M² |  |  | 1500 | 0 | 2.68 | 2.68 | 0 | 4020 | 4020 | 932.2556 | 4952.2556
SINAPI | 88316 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.1 | 26.8 |  |  | 2.68 | [6 empty] | 4952.2556
TOTAL | [10 empty] | MATERIAL | MÃO-DE-OBRA | TOTAL | BDI | TOTAL COM BDI
[11 empty] | 72637.54 | 173892.12 | 246529.66 | 57171.3056 | 303700.9656 | 302134.476 | 198.3366 | 1368.153

## LOTE 02- BDI-CASCAVEL
Cálculo do BDI - LOTE 02 - REGIONAL CURITIBA
Risco/seguros |  | 2.07%
Administração central |  | 3.5%
Despesas financeiras |  | 1.23%
Lucro |  | 7%
TRIBUTOS | COFINS | 3%
Previdência
| PIS | 0.65%
| ISS | 3.527%
X = somatória de Risco/Seguros e da Administração Central |  | 5.57%
Y = Despesas Financeiras |  | 1.23%
Z = Lucro |  | 7%
I = somatória dos tributos |  | 7.177%
BDI = ((1 + X) (1 + Y) (1 + Z) / (1 - I)) - 1 |  | 23.19%
| MATERIAL | MÃO DE OBRA | TOTAL
| 72637.54 | 173892.12 | 246529.66
5,0% SOBRE O VALOR DE MÃO DE OBRA |  | 8694.606 | 3.527%
ISS: 5% SOBRE O VALOR DA MÃO DE OBRA, RESULTA EM 3,54% SOBRE O VALOR TOTAL

## MAPA COTAÇÕES CIVIL
MAPA DE COTAÇÕES
ITEM | PRODUTO | Fornecedor 1 | Valor | Fornecedor 2 | Valor | Fornecedor 3 | Valor | Média | Mediana | Valor adotado menor valor entre a média e a mediana
1 | Convertedor de Ferrugem | CASA DO SOLDADOR | 104.71 | LEROY MERLIN | 133.19 | FERRAMENTAS KENNEDY | 132.39 | 123.43 | 132.39 | 123.43